Дорожные карты программы БОУ «Тарская СОШ № 5» «Организация наставничества

в БОУ «Тарская СОШ № 5» с использованием ресурсов  консультативного пункта «Успех»

Дорожная карта событий по организации наставничества в системе «ученик – ученик»

| № | Мероприятия программы | Срок реализации | Продукт | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации программы |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативной базы консульта-тивного пункта помощи родителям «Успех» | май – сентябрь 2023 года | Разработка нормативно-правовой базы сопровождения управленческого проекта | Тупикина С.Р. |
| 2. | Разработка программ АООП, АОП для обучающихся с ЗПР | Август 2023 года | Разработаны программы АООП, АОП с ЗПР для обучающейся 3б класса Химинченко М. | Бабич Е.А., Тупикина С.Р., Кучакова А.Х. |
| 3. | Определения направления управленческого проекта «Создание консультативного пунк-та помощи родителям «Успех» для повышения педагогической компетентности современных родителей» по вопросам настав-ничества типичных и нетипичных школьников | сентябрь 2023 | Разработка направления и мероприятий в управленческом проекте по вопро-сам наставничества типичных и нетипичных школьников, мероприятий | Баканова Е.Н., Тупикина С.Р., Бабич Е.А. |
| 4. | Информирование родительской об-щественности, обучающихся 3б, 4, 7б класс-сов о разработке программы наставни-чества, её направлениях и мероприятиях и деятельности консультативного пункта «Успев» в поддержку современных родителей | октябрь 2023 года | Обучающиеся, родители проинформи-рованы о деятельности консультатив-ного пункта и работе в 3б, 7б классах в режиме наставничества | Кучакова А.Х., Иванова М.В., Игитова И.А., Другова А.Н. |
| 5. | Подбор дидактического и методического инструментария для осуществления наставничества типичных и нетипичных школьников. | октябрь 2023 года | Подобраны методики работы с типич-ными и нетипичными нетипичными школьниками в условиях инклюзив-ного подхода при проведение коррек-ционно-развивающих психологических занятий. Составлена рабочая программ-ма коррекционно-развивающего сопро-ожения типичных и нетиичных школьников. Разработаны конспекты коррекционно-развивающих занятий | Кучакова А.Х. Павлыгина М.А. |
| 6. | Формирование реестра услуг для родителей по, психологической, методической помощи в консультативном пункте «Успех» | октябрь 2023 года | Реестр услуг для родителей типичных и нетипичных школьников для удов-летворения образовательных потреб-ностей | Участники реализации программы |
| 7. | Разработка базы по наставничеству, отбор наставников и наставляемых, имеющих учебные и личностные затруднения | октябрь 2023 года | База по наставничеству | Бабич Е.А. |
| II. Реализация программы |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и открытие образовательного сайта консультативного пункта «Успех» | ноябрь 2023 года | Создан действующий сайт консультативного пункта «Успех» | Кучакова А.Х., Павлыгина М.А. |
| 2. | Постоянное обновление образовательного сайта «Успех» материалами для консультативной помощи родителям, типичным и нетипичным школьникам, родителям чьи дети испытывают учебные и личностные затруднения | в течение реализации программы | Еженедельное пополнение рубрик образовательного сайта «Успех» мате-риалами по учебным предметам, вызывающим у обучающихся затрудне-ния, информационными, психологичес-кими и методическими ресурсами для удовлетворения потребностей у родителей типичных и нетипичных школьников | Участники реализации программы |
| 3. | Проведение психолого-педагогического консилиума по разработке стратегии образовательного процесса с типичными и нетипичными школьниками | октябрь 2023 года | Разработана стратегия деятельности с типичными и нетипичными школьни-ками согласно успеваемости и работоспособности обучающихся, определены категории успешности и учебные возможности школьников | Бабич Е.А., Астапова А.В., Кучакова А.Х. |
| 4. | Реализация мероприятий психолого-психологического сопровождения типичных и нетипичных школьников | в течение реализации программы | Инклюзивные коррекционно-разви-вающие занятия с 3б и 7б классом проходят согласно утверждённого расписания и рабочих программ: «Рабочая программа по развитию эмоционально-волевой сферы детей с инвалидностью»; «Рабочая программа по коррекции эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» | Кучакова А.Х. Павлыгина М.А. |
| 5. | Проведение обучающих тренингов для наставников (учеников) по организации тьюторского сопровождения наставляемых испытывающих учебные затруднения | в течение реализации программы | Консультации учителей-предметников наставников (учеников) по разработке алгоритмов помощи и поддержки наставляемых, испытывающих оп-ределённые затруднения при изучении отдельных предметов и личностные затруднения | Бабич Е.А., Астапова А.В., учителя-предметники |
| 5. | Реализация индивидуальных образова-тельных маршрутов и педагогического сопровождения нетипичных школьников | в течение реализации программы | Проведение мероприятий индивиду-льных образовательных маршруты для Химинченко М., 3б класс; Подзол-киной К., 4 класс; Соловьёва Н., 7б класс; Бородкиной Д., 7б класс, согласно утверждённого графика | Бабич Е.А., Тупикина С.Р., Иванова М.В., Игитова И.А., Другова А.Н. |
| 6. | Участие типичных и нетипичных школьников в районных инклюзивных мероприятиях: поэтическом конкурсе «Вдохновение», конкурсах сообщества ВК «Горячее сердце» | в течение реализации программы | Типичные и нетипичные школьники результативно участвуют в инклюзивных районных мероприятиях | Кучакова А.Х. |
| 7. | Проведение школьного-психолого-педагогического консиллиума | март 2024 года | Разработаны рекомендации для родителей по дальнейшему образова-тельному маршруту нетипичных школьников; учеников, имеющих определённые образовательные и личностные затруднения | Бабич Е.А., Астапова А.В. |
| 8. | Консультирование родителей по вопросам подготовки документов для обследования в КУОО «Центр ПМСС» | Март 2024 года | Родители нетипичных школьников и родители учеников, имеющие опре-делённые образовательные и личностные затруднения ознакомлены с пакетом необходимых документов для обследования в КУОО «Центр ПМСС» | Бабич Е.А., Астапова А.В. |
| 9. | Консультирование родителей по результатам образовательных достижений нетипичных школьников; обучающихся, имеющих затруднения при освоении учебных предметов, личностные затруднения | в течение реализации программы | Родители типичных и нетипичных школьников ознакомлены с результа-тами образовательных достижений | Бабич Е.А., Иванова М.В., Игитова И.А., Другова А.Н., учителя-предметники |
| 10. | Мониторинг образовательных достижений нетипичных школьников, учеников, испытывающих предметные и личностные затруднения по плану ВСОКО БОУ «Тарская СОШ № 5» | в течение реализации программы | Мероприятия ВСОКО проведены согласно плана, написаны аналитичес-кие справки, приняты управленческие решения | Баканова Е.Н., Бабич Е.А., Тупикина С.Р. |
| 11. | Участие обучающихся в мероприятиях независимой экспертизы образовательных достижений (ВПР, региональный мониторинг) | март – апрель 2024 года | Проанализированы результаты ВПР и регионального мониторинга типичных и нетипичных школьников, приняты управленческие решения | Баканова Е.Н., Бабич Е.А., Тупикина С.Р. |
| 12. | Проведение встреч с родителями школьников по результатам ВСОКО, ВПР, регионального мониторинга в консультатив-ном пункте «Успех» | апрель – май 2024 года | Родители типичных и нетипичных школьников ознакомлены с результа-тами ВСОКО и независимых экспертиз, приняты решения о дальнейшем образовательном маршруте школьни-ков, получены рекомендации в помощь родителям | Все участники программы |
| III. Оценка реализации программы |  |  |  |  |
| 1. | Проведение итогового психолого-педагогического консилиума по реализации стратегии деятельности за 2020 – 2021 учебный год обучающихся разных учебных возможностей | май 2024 года | Проанализированы результаты качества образовательных достижений типичных и нетипичных школьников за 2020 – 2021 учебный год. | Все участники программы |
| 2. | Участие всех членов программы наставничества в итоговом педагогическом совете | Май 2024 года | Представлены итоги качества образовательных достижений типичных и нетипичных школьников, участвующих в реализации программы | Бабич Е.А., Тупикина С.Р. |
| 3. | Участие школьников в обследовании КУОО «Центр ПМСС» (по решению школьного ППК) | Май 2024 года | Родители и педагоги получили рекомендации специалистов по образо-вательному маршруту нетипичных школьников. Педагогический совет принял решение о дальнейшем обучении нетипичных школьников | Родители школьников, педагогический совет БОУ «Тарская СОШ № 5» |
| 4. | Планирование деятельности консуль-тативного пункта «Успех» по дальнейшей организации наставничества | Май – июнь 2024 года | Разработана программа наставничества БОУ «Тарская СОШ № 5» на 2021 – 2022 учебный год | Баканова Е.Н., Бабич Е.А., Тупикина С.Р. |

Дорожная карта событий по организации наставничества  в системе «работодатель- ученик»

| № | Мероприятия программы | Срок реализации | Продукт | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации программы |  |  |  |  |
| 1. | Разработка программы внеурочной деятельности молодёжного клуба «Твой выбор» | Сентябрь 2023 года | Рабочая программа «Мы – будущие управленцы» для занятий внеурочной деятельности молодёжного клуба «Твой выбор» | Баканова Е.Н. |
| 2. | Проведение выборов в детское самоуправление республики «СМиД» | Сентябрь 2023 года | Выбраны мэры классных коллективов 5 – 11 классов – постоянный состав молодёжного клуба «твой выбор» | Тупикина С.Р. |
| 3. | Подбор дидактического и диагнос-тического инструментария для работы молодёжного клуба «Твой выбор» | Сентябрь 2023 года | Выбраны диагностики, социальные опросы, презентации, психологические упражнения, тренинги, дискуссии для работы молодёжного клуба «Твой выбор» | Баканова Е.Н., Астапова А.В. |
| II. Реализация программы |  |  |  |  |
| 1. | Проведение занятий, помогающих обучающимся познать себя: 1. Понятие лидера. Портрет лидера. Технология лидера. 2. Формальный и неформальный лидер. Лидерские качества успеш-ных лидеров. 3. Портрет лидера. Шифровка «ЛИДЕР» 4. Инновационные формы работы школьных лидеров с классными коллективами. 5. Модель школьного самоуправ-ления. Функции и полномочия. 6. Игры на взаимодействие и сплочение. 7. Организация школьных акций по благоустройству территории «Шко-ла – мой дом, и я хозяин в нём». 8. Подготовка портфолио члена молодёжного клуба и руководителя. 9. Организация районного конкурса чтецов «Вдохновение» для детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. | Сентябрь – ноябрь 2023 | Обучающиеся раскроют свои сильные и слабые стороны, актуализируют личностные ресурсы и познают себя при помощи команды. Будет развито умение будущих управленцев договариваться, конструктивно решать возникающие проблемы в общении. Мероприятия данного блока будут способствовать самораскрытию, индивидуальнос-ти. Члены молодёжного клуба совместно с руководителем научатся давать эмоциональную оценку деятельности товарищей, узнают о моделях и функциях самоуправления. | Баканова Е.Н |
| 2 | Проведение занятий по обучению делу через игровую деятельность: 1. Коллективная творческая дея-тельность – основное средство сплочения коллектива. 2. Коммуникативные навыки и умения. Общение. 3. Как говорить. Как слушать. Как понять товарища. 4. Виды общения. Бытовое обще-ние. Деловой разговор. 5. Невербальные средства общения. Культура общения. 6. Игры на взаимодействие и спло-чение. ОРЗ (откровенный разговор знатоков). 7. Презентация опыта работы 8,9, 10, 11 классов. 8. Индивидуальная работа «Что внутри меня мешает и помогает общению. Что снаружи меня мешает и помогает общению (диагностика, тренинг) | Декабрь 2023 – январь 2024 | Обучающиеся научатся: сотрудничать с педагогами, сверстниками, старшими и младшими школьниками (определять цели, распределять функции и роли участников команды, работать в команде; планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленными задачами: применять эффек-тивные приёмы вербального и невербального общения; продуктивно сотрудничать с командой для решения социально-творческих задач | Баканова Е.Н. |
| 3. | Проведение занятий по формиро-ванию коммуникативных компетен-ций, развитию лидерских и органи-заторских способностей: 1. Основные принципы командной работы. «Управляющая пятерня» 2. Игры на взаимодействие и сплочение. 3. Способы выхода из конфликта. 4. Участие в общешкольном проек-те «Весенняя неделя добра». 5. Проведение акции «Ветеран живёт рядом. 6. Организация предвыборной ком-пании. 7. Участие в акции по благоуст-ройству школьной территории. 8. Участие в организации публич-ного отчёта ОУ перед родительской общественностью и социумом. | Февраль – май 2024 года | Обучающиеся научатся выполнять роди в командной работе (лидера, исполнителя, критика). Проводимые мероприятия помогут продуктивно сотрудничать с участниками молодёжного клуба при решении социально-творческих задач; приобретут умения содержательной деятельности; научатся договариваться, общаться, идти на уступки, самостоятельно ставить цели и задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов. | Баканова Е.Н. |
| III. Оценка реализации программы |  |  |  |  |
| 1 | Проведение итоговой диагностики по сформированности лидерских качеств членов молодёжного клуба. | Май 2024 | Обучающиеся ознакомлены с результатами диаг-ностики лидерских качеств, динамикой развития личностных УУД | Баканова Е.Н., Астапова А.В. |
| 2. | Планирование деятельности по организации наставничества «рабо-тодатель – ученик», исходя из результатов диагностики, запросов обучающихся | Май 2024 | Подготовлены материалы для разработки рабочей программы по организации наставничества через деятельность молодёжного клуба «Твой выбор» | Баканова Е.Н. |

Дорожная карта событий по организации наставничества в системе «учитель – учитель»

| № | Мероприятия программы | Срок реализации | Продукт | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации программы |  |  |  |  |
| 1. | Изучение нормативной базы школы. Ведение школьной документации (рабочая программа, поурочное планирование, класс-сный журнал, личное дело обучающегося, индивидуальные карты обучающегося, аналитические тетради, дневник.ру) | сентябрь 2023 года | Наставляемые знают нормативно- правовую базу организации образо-вательного процесса, должностные инструкции учителя, подготовленны рабочие программы, поурочные планы, классный журнал, дневник.ру | Администрация школы, наставники |
| 2. | Проведение собеседования наставляемых с администрацией школы и наставниками | сентябрь 2023 года | Выявлены профессиональные дефици-ты наставляемых, определены темы ИППР | Астапова А.В., наставники |
| 3. | Планирование деятельности с молодыми специалистами | сентябрь 2023 года | Составлен план мероприятий по наставничеству с наставляемыми Харченко А.В., Кучакова А.Х., Зимина П.А., Бочанцев И.А., Федорова В.Н. | Наставники |
| II. Реализация программы |  |  |  |  |
| 1. | Проведение консультаций по Теме: «Особенности планирования по учебным предметам в 2020-2021 учебном году. Оказание помощи в составлении рабочих программ и поурочного планирования. Обсуждение проведения творческих работ. 1.Рабочие программы, особенности планирования по новым предметам учебного плана на основном уровне образования. 2.Оказание помощи в разработке поурочных планов. 3.Оформление и проведение диктантов, сочинений и изложений; контрольных работ; тестирования. Практическая часть: 1. "Целеполагание урока и его конечный результат". 2. Взаимопосещение уроков с последующим анализом. | сентябрь-октябрь 2023 года | Разработаны рабочие программы по учебным предметам, внеурочной деятельности. Наставляемые знают систему оценивания образовательных достижений обучающихся. Знают дидактические единицы урока по ФГОС. Наставляемы выстраивают уроки с учётом рекомендаций наставников, администрации школы после посещения уроков | Бабич Е.А., Тупикина С.Р., наставники |
| 2. | Проведение тренингов по теме: «Трудная ситуация на занятии и ваш выход из неё; Анализ педагогических ситуаций». 1. Анализ различных стилей педагогического общения (авторитарный, либеральный, демократический). 2. Виды контроля, их рациональное использование на различных этапах изучения программного материала. 3. Структура педагогических воздействий (организующее, оценивающее, дисциплинирующее); Практическая часть Посещение уроков, мероприятий, классных часов, праздников у опытных учителей школы. | Ноябрь 2023 | Знают и применяют принципы формирующего оценивания, умеют составлять отчётные материалы мониторинга по окончанию учебной четверти, приступили к ведению ананлитических тетрадей по предметам для анализа контрольно-коррекци-онных работ; используют опыт наставников при проведении уроков и классных часов. | Бабич Е.А., Тупикина С.Р., наставники |
| 3. | Проведение семинара-практикума по теме: «Индивидуальный подход в организации учебной деятельности». 1. Тренинг: «Учусь строить отношения; анализ педагогических ситуаций; общая схема анализа причин конфликтных ситуаций». 2. Беседа «Учёт индивидуальных особен-ностей учащихся, нагрузка на учащегося на уроке». 3. Общая схема анализа причин конф-ликтных ситуаций. 4. Психолого – педагогические требования к проверке, учёту и оценке знаний учащихся. Практическая часть 1. Посещение уроков педагогов школы. 2. Обсуждение «Индивидуальные домаш-ние задание: как, сколько, когда». | Декабрь 2023 года | Умеют выстраивать отношения с коллегами, обучающимися, родите-лями; учатся выходить из конф-ликтных педагогических ситуаций. Выдают нормативное домашнее задание по ФГОС | Бабич Е.А., Тупикина С.Р., наставники |
| 4. | Проведение семинара-тренинга по теме: теме: «Пути и средства развития познавательной активности учащихся» 1. Нестандартный урок — способ развития познавательной активности учащихся. Мето-дика подготовки и проведения нетради-ционных уроков. 2. Командная работа учащихся Практическая часть 1. Тренинг «Твое оригинальное начало урока» 2. Обсуждение и подготовка к проведению открытых уроков молодого педагога. 3. Открытые уроки 4. Посещение уроков молодого специалиста. | Февраль 2024 года | Подготовлены материалы для прове-дения открытых уроков и выступлений по итогам первого года работы на декаде молодых специалистов. Участие в управленческих проектах школы. Подготовка портфолио педагога | Бабич Е.А., Тупикина С.Р., наставники |
| 5. | Проведение практикума по теме: Организация самостоятельной работы учащихся. 1. Виды самостоятельных работ 2.Требования организации самостоятельной работы учащихся Практическая часть - Разработка дидактического материала 2. Разработка задания разного уровня сложности | Март 2024 года | Молодые специалисты умеют органи-зовывать самостоятельную работу обучающихся на уроке, знают её виды. Разработали методическую копилку с КИМ, подготовили дидактический и методический инструментарий по теме ИППР | Бабич Е.А., наставники |
| III. Оценка реализации программы |  |  |  |  |
| 1. | Проведение декады молодого специалиста по теме: «Творческий поиск молодого специалиста». 1. Профессиональная компетентность учителя. Качества, необходимые учителям. 2. Классификация ошибок, допускаемых начинающим учителем. 3. Обмен мнениями по темам "Качества, необходимые учителям", "Профессиональная компетентность учителя". 4. Отчет учителей - наставников о работе с молодыми специалистами. | Апрель 2024 года | Подведены итоги работы с молодыми специалистами. Выступление нас-тавников по работе с молодыми специалистами. Презентация дея-тельности молодых специиалистов за учебный год по теме «Я как учитель: с позиции сегодняшнего дня и с позиции будущего». Презентация портфолио молодых педагогов, его анализ и самоанализ. | Баканова Е.Н., Бабич Е.А., Тупикина С.Р. |