Программа по организации наставничества

| Разделы программы | Содержание раздела |
| --- | --- |
| Наименование ОО | Бюджетное общеобразовательное учреждение «Тарская средняя общеобразовательная школа № 5» Тарского муниципального района Омской области |
| Наименование программы | Организация наставничества между типичными и нетипичными школьниками в рамках работы консультативного пункта «Успех». |
| Цель, задачи программы | Цель: создать организационно педагогические условия для повышения качества образовательных достижений типичных нетипичных школьников через механизмы наставничества в консультативном пункте «Успех». Задачи: 1. Апробировать интерактивные формы организации наставничества между типичными и нетипичными школьниками. 2. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в вопросах оказания психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям, педагогам и обучающимся через работу консультативного пункта «Успех». 3. Содействовать психофизическому, личностному развитию нетипичных школьников, осуществлять профилактику их школьной дезадаптации. 4. Оказание психолого-педагогической поддержки нетипичным школьникам в целях положительных динамических изменений качества их образовательных достижений. Инновационная идея: организация наставничества над нетипичными школьниками посредством формы «ученик – ученик» с привлечением ресурсов консультативного пункта помощи родителям «Успех». Считаем, что привлечение в программу ресурсов родителей типичных и нетипичных школьников, заинтересованных в успешном обучении и социализации своих детей, поможет положительным динамическим изменениям достижения качественных образовательных результатов обучающихся. |
| Срок реализации | Октябрь 2020 – октябрь 2021 года |
| Технологии | Для реализации программы будут использоваться элементы следующих педагогических технологий и методик: - Обучение в сотрудничестве (К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский, С.Л. Соловейчик, С.Т. Шацкий): через Сингапурские образовательные практики, работу в командах внимание уделяется целям и успеху всей команды (в которую входят типичные и нетипичные школьники), который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы каждого партнёра команды, находящегося в постоянном взаимодействии при работе над темой (проблемой, вопросом), подлежащей изучению. Задача каждого участника команды состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, но и в том, чтобы узнать что-то вместе, чтобы каждый член команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные компетенции. При этом важно, чтобы вся команда знала, чего достиг каждый ученик, т.е. вся команда должна быть заинтересована в усвоении учебной информации каждым её членом. - Арт-технологии (Б.Д. Карвасарский, М.В. Киселева, А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, Н.Е. Щуркова): направлены на развитие и коррекцию психического здоровья детей, формирование коммуникативной культуры обучающихся, как средство, способствующее творческому раскрытию и активизации общения между школьниками. Творческая деятельность, на которой базируются арт-технологии, обеспечивает повышение интереса обучающихся к учебе, обеспечивает её успешность, пробуждает стремление понять себя и окружающих, помогает детям осознать собственные эмоциональные состояния.Методы, используемые арт-технологией, универсальны и могут быть использованы для решения широко круга учебно-воспитательных задач. - Кейс-технологии (П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, А.Н. Леонтьев) (метод) обучения – это обучение действием, усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. У обучающихся вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения учащихся анализу разных видов информации, её обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных вариантов её решения в соответствии с установленными критериями. - Технологии работы с педагогически запущенными обучающимися (Л.А.Грищенко, Б.И.Алмазов, В.Г. Баженов, Л.М.Зюбин): организация коррекционной работы, которая предполагает выявление качеств, способностей, которые могут получить положительную оценку в коллективе, привлечение к общественной работе, оказание помощи в организации дружеских связей, постепенное усложнение учебных и общественных заданий, систематическое поощрение за успехи, изменение отношения к критике, медицинская помощь, разъяснительная работа с коллективом, строгий контроль за соблюдением режима, формирование правильной самооценки, осуществление мер нравственно-полового воспитания, оказание необходимой помощи в учебной деятельности, физическое воспитание, привлечение к участию в добрых делах для сверстников. - Форма наставничества «ученик – ученик», в контексте данной программы, будет осуществляться при проведении коррекционно-развивающих психологических занятий для обучающихся 3б, 4, 7б классов, где инклюзивно обучаются типичные и нетипичные школьники. Занятия проводятся в командах, в которых над нетипичным школьником закрепляется успешный ученик в учёбе, имеющий высокий уровень коммуникативных компетенций. Возможен вариант, когда нетипичный школьник, имеющий высокие учебные возможности, становится наставником для обучающихся, имеющих затруднения в учёбе. Такая форма наставничества, обозначенная на психологических занятиях, найдёт отражение в урочной и внеурочной деятельности, поможет социализации нетипичных школьников. |
| Ресурсы и механизмы управления | Ресурсы программы: - кабинет Центра социально-образовательной интеграции для детей инвалидов и детей с ОВЗ БОУ «Тарская СОШ № 5»; - консультативный пункт помощи родителям «Успех» БОУ «Тарская СОШ № 5»; - образовательный сайт консультативного пункта «Успех» БОУ «Тарская СОШ № 5»; - социально-психологическая служба БОУ «Тарская СОШ № 5»; - обучающиеся 3б, 7б классов (обучаются типичные и нетипичные школьники). Механизмы управления программы: - Координатор программы – Баканова Е.Н., директор школы; - Руководитель программы – Тупикина С.Р., заместитель директора по ВР; - Заместитель руководителя программы – Бабич Е.А., заместитель директора по УВР; - Исполнители программы – Кучакова А.Х., руководитель центра социально-образовательной интеграции детей инвалидов и детей с ОВЗ БОУ «Тарская СОШ № 5»; Астапова А.В., педагог-психолог; Лычковская А.С., социальный педагог; Павлыгина М.А., руководитель внеурочной деятельности (логопедия); Иванова М.В., классный руководитель 3б класса; Игитова И.А., классный руководитель 4 класса; Другова А.Н., классный руководитель 7б класса; Афельд В.Э.,учитель информатики |
| Планирование мероприятий, обратная связь | №; Мероприятия программы; Срок реализации; Продукт; Исполнители мероприятия. I этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации программы. 1.; Разработка нормативной базы консультативного пункта помощи родителям «Успех»; май – сентябрь 2020 года; Разработка нормативно-правовой базы сопровож-дения управленческого проекта; Тупикина С.Р.. 2.; Разработка программ АООП, АОП для обучающихся с ЗПР; Август 2020 года; Разработаны программы АООП, АОП с ЗПР для обучающейся 3б класса Химинченко М.; Бабич Е.А., Тупикина С.Р., Кучакова А.Х.. 3.; Определения направления управлен-ческого проекта «Создание консуль-тативного пункта помощи родителям «Успех» для повышения педаго-гической компетентности современных родителей» по вопросам настав-ничества типичных и нетипичных школьников; сентябрь 2020; Разработка направления и мероприятий в управлен-ческом проекте по вопро-сам наставничества типич-ных и нетипичных школь-ников, мероприятий; Баканова Е.Н., Тупикина С.Р., Бабич Е.А.. 4.; Информирование родительской об-щественности, обучающихся 3б, 4, 7б классов о разработке программы наставничества, её направлениях и мероприятиях и деятельности консультативного пункта «Успев» в поддержку современных родителей; октябрь 2020 года; Обучающиеся, родители проинформированы о Дея-тельности консультатив-ного пункта и работе в 3б, 7б классах в режиме наставничества; Кучакова А.Х., Иванова М.В., Игитова И.А., Другова А.Н.. 5.; Подбор дидактического и методи-ческого инструментария для осу-ществления наставничества типичных и нетипичных школьников.; октябрь 2020 года; Подобраны методики ра-боты с типичными и нетипичными нетипич-ными школьниками в условиях инклюзивного подхода при проведение коррекционно-развиваю-щих психологических за-нятий. Составлена рабочая программа коррекционно-развивающего сопровож-ения типичных и нети-ичных школьников. Разра-отаны конспекты коррек-ионно-развивающих за-ятий; Кучакова А.Х. Павлыгина М.А.. 6.; Формирование реестра услуг для родителей по, психологической, мето-ической помощи в консультативном пукте «Успех»; октябрь 2020 года; Реестр услуг для роди-елей типичных и нети-ичных школьников для удовлетворения образова-ельных потребностей; Участники реализации программы. II. Реализация программы. 1.; Разработка и открытие образова-ельного сайта консультативного пункта «Успех»; ноябрь 2020 года; Создан действующий сайт консультативного пункта «Успех»; Кучакова А.Х., Павлыгина М.А.. 2.; Постоянное обновление образова-тельного сайта «Успех» материалами для консультитивной помощи родителям, типичным и нетипичным школьникам; в течение реализации программы; Еженедельное пополнение рубрик образовательного сайта «Успех» материалами по учебным предметам, вызывающим у обучающихся затрудне-ния, информационными, психологическими и методическими ресурсами для удовлетворения потребностей у родителей типичных и нетипичных школьников; Участники реализации программы. 3.; Проведение психолого-педагогичес-кого консилиума по разработке стратегии образовательного процесса с типичными и нетипичными школь-никами; октябрь 2020 года; Разработана стратегия деятельности с типичными и нетипичными школьни-ками согласно успевае-мости и работоспособ-ности обучающихся, определены категории успешности и учебные возможности школьников; Бабич Е.А., Аста-пова А.В., Кучакова А.Х.. 4.; Реализация мероприятий психолого-психологического сопровождения типичных и нетипичных школьников; в течение реализации программы; Инклюзивные коррекции-онно-развивающие заня-тия с 3б и 7б классом проходят согласно ут-верждённого расписания и рабочих программ: «Рабо-чая программа по раз-витию эмоционально-волевой сферы детей с инвалидностью»; «Рабо-чая программа по кор-рекции эмоционально-во-левой сферы и социальной адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ»; Кучакова А.Х. Павлыгина М.А.. 4.; Реализация индивидуальных образова-тельных маршрутов и педагогического сопровождения нетипичных школь-ников; в течение реализации программы; Проведение мероприятий индивидуальных образо-вательных маршруты для Химинченко М., 3б класс; Подзолкиной К., 4 класс; Соловьёва Н., 7б класс; Бородкиной Д., 7б класс, согласно утверждённого графика; Бабич Е.А., Тупи-кина С.Р., Иванова М.В., Игитова И.А., Другова А.Н.. 5.; Участие типичных и нетипичных школьников в районных инклюзивных мероприятиях: поэтическом конкурсе «Вдохновение», конкурсах сообщества ВК «Горячее сердце»; в течение реализации программы; Типичные и нетипичные школьники результативно участвуют в инклюзивных районных мероприятиях; Кучакова А.Х.. 6.; Проведение школьного-психолого-педагогического консиллиума; март 2021 года; Разработаны рекоменда-ции для родителей по дальнейшему образова-тельному маршруту нети-пичных школьников; Бабич Е.А., Астапова А.В.. 7.; Консультирование родителей по вопросам подготовки документов для обследования в КУОО «Центр ПМСС»; Март 2021 года; Родители нетипичных школьников ознакомлены с пакетом необходимых документов для обследования в КУОО «Центр ПМСС»; Бабич Е.А., Астапова А.В.. 8.; Консультирование родителей по результатам образовательных достиже-ний нетипичных школьников; в течение реализации программы; Родители нетипичных школьников ознакомлены с результатами образова-тельных достижений нетипичных школьников; Бабич Е.А., Иванова М.В., Игитова И.А., Другова А.Н.. 9.; Мониторинг образовательных дости-жений нетипичных школьников по плану ВСОКО БОУ «Тарская СОШ № 5»; в течение реализации программы; Мероприятия ВСОКО проведены согласно пла-на, написаны аналитичес-кие справки, приняты управленческие решения; Баканова Е.Н., Бабич Е.А., Тупи-кина С.Р.. 10.; Участие нетипичных школьников в мероприятиях независимой экспертизы образовательных достижений (ВПР, региональный мониторинг); март – апрель 2021 года; Проанализированы результаты ВПР и регио-нального мониторинга типичных и нетипичных школьников, приянты управленческие решения; Баканова Е.Н., Бабич Е.А., Тупикина С.Р.. 11.; Проведение встреч с родителями типичных и нетипичных школьников по результатам ВСОКО, ВПР, регионального мониторинга в консультативном пункте «Успех»; апрель – май 2021 года; Родители типичных и нетипичных школьников ознакомлены с результа-тами ВСОКО и незави-симых экспертиз, приняты решения о дальнейшем образовательном маршру-те школьников, получены рекомендации в помощь родителям; Все участники программы. III. Оценка реализации программы. 1.; Проведение итогового психолого-педагогического консилиума по реализации стратегии деятельности за 2020 – 2021 учебный год обучающихся разных учебных возможностей; май 2021 года; Проанализированы результаты качества образовательных достижений типичных и нетипичных школьников за 2020 – 2021 учебный год.; Все участники программы. 2.; Участие всех членов программы наставничества в итоговом педагоги-ческом совете; Май 2021 года; Представлены итоги ка-чества образовательных достижений типичных и нетипичных школьников, участвующих в реализа-ции программы; Бабич Е.А., Тупи-кина С.Р.. 3.; Участие отдельных нетипичных школьников в обследовании КУОО «Центр ПМСС»; Май 2021 года; Родители и педагоги получили рекомендации специалистов по образо-вательному маршруту нетипичных школьников. Педагогический совет принял решение о даль-нейшем обучении нети-пичных школьников; Родители нетипич-ных школьтников, педагогический совет БОУ «Тарская СОШ № 5». 4.; Планирование деятельности консуль-тативного пункта «Успех» по даль-нейшей организации наставничества типичных и нетипичных школьников; Май – июно 2021 года; Разработана программа наставничества БОУ «Тарская СОШ № 5» на 2020 – 2021 учебный год; Баканова Е.Н., Ба-бич Е.А., Тупикина С.Р.. |
| Результативность: критерии и показатели оценки результатов программы | Критерии результативности проекта; Показатели результативности проекта. 1. Положительная динамика образовательных достижений нетипичных школьников БОУ «Тарская СОШ № 5»; - Все нетипичные школьники справляются с промежуточной аттестацией по предметам учебного плана. - Все нетипичные школьники справляются с мероприятиями контроля ВСОКО школы. - Все нетипичные школьники справляются с мероприятиями независимой экспертизы ВПР, региональный мониторинг. 2. Положительная динамика развития планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО нетипичными школьниками; - Наблюдается приращение в развитии коммуникативных, регулятивных, познавательных УУД нетипичных школьников. - Наблюдается положительная динамика личностных и предметных результатов нетипичных школьников.. 3. Удовлетворённость родителей деятельностью консультативного пункта «Успех» по сопровож-дению нетипичных школьников в БОУ «Тарская СОШ № 5»; - Достаточное количество посещений образовательного сайта консультативного пункта «Успех». - Достаточное количество личных обращений родителей по вопросам образовательной подготовки типичных и нетипичных школьников. - Положительные отзывы родителей об организации образовательного сопровождения нетипичных школьников. 3. Охват нетипичных школьников внеурочной деятельностью и дополнительным образованием; - Все нетипичные школьники охвачены дополнительным образованием и посещают занятия внеурочной деятельности. 4. Участие нетипичных школь-ников в мероприятиях творческой, социальной и спортивной направленности; - Все нетипичные школьники принимают результативное участие в мероприятиях творческой, социальной, спортивной направленности различного статуса. |
| Продукты программы | - Создание организационно-педагогических условий для организации наставничества типичных и нетипичных школьников через деятельность консультативного пункта «Успех». - Организация предметно-пространственной среды для оказания услуг посредством коррекционно-развивающих инклюзивных занятий с типичными и нетипичными школьниками. - Организация предметно-пространственной среды для оказания помощи родителям типичных и нетипичных школьников через дистанционные и очные формы консультирования со специалистами консультативного пункта «Успех» БОУ «Тарская СОШ № 5». - Апробация новой формы организации наставничества типичных и нетипичных школьников в системе «ученик – ученик» через ресурсы социально-психологической службы школы и деятельности консультативного пункта «Успех». - Разработка рабочих программ коррекционно-развивающих занятий социально-психологического сопровождения типичных и нетипичных школьников в условиях инклюзивного образования. - Пополнение методической копилки педагогов разработками по урочной и неурочной деятельности с применением педагогических технологий деятельностного типа. - Пополнение портфолио школы сертификатами о результативном участии в творческих конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях нетипичными школьниками. |